Tjekliste: Kritisk sti (CPM)

97

| Rev. nr.: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektets navn: |  |  |  |
| Dato: |  |  |  |
| Projektleder: |  |  |  |
| Ansvarlig for tjeklisten: |  |  |  |
| 1 |  | For at opnå en mere pålidelig (sikker) tidsplan kan man lægge buffere/ reserver ind på den kritiske sti, fx svarende til variansen udregnet med successiv kalkulation. Buffere/reserver kan lægges ind i selve aktiviteterne på den kritiske sti eller som ”dummy-aktiviteter” |  |
| 2 |  | Sørg for at følge specielt tæt op på aktiviteterne på den kritiske sti |  |
| 3 |  | Sørg for, at de ressourcer, der udfører aktiviteterne på den kritiske sti, ikke har andre opgaver men er 100 % dedikerede til aktiviteterne |  |
| 4 |  | Gennemgå aktiviteterne på den kritiske sti for at afdække, hvad der kan gøres for at reducere deres varighed – fx: flere ressourcer, bedre ressourcer osv. |  |
| 5 |  | Undersøg, om nogle af aktiviteterne på den kritiske sti kan udføres parallelt i stedet for sekventielt |  |

Figur 2.10.3. Tjekliste for kritisk sti

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag