# Tjekliste: Styring af projektets omkostninger

| Rev. nr.: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektets navn: |  |  |  |
| Dato: |  |  |  |
| Projektleder: |  |  |  |
| Ansvarlig for skabelonen: |  |  |  |
|  | Information om projektets status |  |  |
| 1 |  | Sørg for at indhente så korrekte informationer om projektets stade som muligt. |  |
| 2 |  | Sørg så vidt muligt for, at oplysningerne om projektets stade er faktabaserede. |  |
| 3 |  | Udsagn baseret på tro og håb bør verificeres af alternativ kilde. |  |
| 4 |  | Vurder altid kilden, du modtager information fr – hvilke interesser har kilden? Hvor pålidelig har tidligere oplysninger fra kilden været? Påvirker du kildens oplysninger ved din væremåde? |  |
| 5 |  | Brug så vidt muligt flere – af hinanden uafhængige – kilder for indhentning af informationer om projektets stade. |  |
| 6 |  | Husk, at det er meget farligt at bruge formlen EAC=AC+BAC-EV, hvis det oprindelige budget indeholder væsentlige fejl. Er du i tvivl, så brug formlen EAC=AC+ETC, hvor ETC er opgjort meget omhyggeligt, aktivitet for aktivitet, eller – ved milepælsplanlægning – milepæl for milepæl. |  |
| 7 |   | Tid er vigtig – jo hurtigere problemerne bliver kendt og erkendt, jo hurtigere kan der korrigeres og tab/forsinkelser forebygges. |  |
|  | Korrigerende handlinger |  |  |
| 8 |  | Opbyg en kultur, der ikke accepterer overskridelser, og hvor der gribes rettidigt ind. |  |
| 9 |  | Opbyg en kultur med åbenhed, så problemerne kommer frem, mens man endnu kan nå at korrigere. |  |
| 10 |  | Find projektets kritiske sti, og forsøg at påvirke aktiviteterne på denne i tilfælde af forsinkelser, fx ved at sætte flere ressourcer ind, købe hjælp udefra, overarbejde, skære ned på scope m.m. |  |
| 11 |  | I tilfælde af truende forsinkelser er en anden løsning at forsøge at få kunden til at acceptere tidsfristforlængelse (uden bøder/erstatninger), få kunden til at acceptere reduceret scope eller få kunden til at acceptere dårligere kvalitet. |  |
| 12 |  | Husk: Det værste man kan gøre, hvis man er ved at blive forsinket, er ikke at gøre noget. |  |
| 13 |  | Sørg for en omhyggelig og konsekvent ændringsstyring. Ændringer koster penge. |  |
| 14 |  | Kontroller, at dit projekt ikke bliver belastet af andre projekters omkostninger. |  |

Figur 2.30.7. Tjekliste for EVM